# Stima costi e tempistiche

Web Service Deduzioni Trasferta Casa-Lavoro — Canton Ticino + IFD
Profilo di riferimento: Junior Developer (0-2 anni esperienza)

# 1. Premessa metodologica

Le stime sono espresse in ore di sviluppo nette e includono un buffer per debug, iterazioni e code review. Il profilo di riferimento è un developer junior (0-2 anni di esperienza professionale) che lavora autonomamente, senza supporto continuativo di un senior, su tecnologie comuni (FastAPI, Pydantic, SQL, HTML/CSS/JS). Le ore di studio della normativa fiscale svizzera sono incluse, perché un junior tipico non ha conoscenza pregressa di LT, LIFD e ordinanze DFF.

Tariffe di riferimento (mercato svizzero, 2026):

• Junior interno (stipendio + oneri sociali): CHF 55–65/h

• Junior in consulenza esterna: CHF 90–110/h

Una giornata lavorativa è considerata 8 ore effettive. Una settimana = 5 giornate = 40 ore. Le stime non includono costi di infrastruttura (VPS Infomaniak ~CHF 5-6/mese), licenze software, formazione, o gestione del progetto (PM, QA dedicato).

# 2. Stato attuale dell'applicativo

Il servizio attualmente in produzione su VPS Infomaniak Nano implementa il calcolo completo delle deduzioni trasferta per il Canton Ticino (Art. 25 LT) e per l'imposta federale diretta (Art. 26 LIFD + RS 642.118.1), con supporto multi-anno (regole 2025 e 2026), tutti i mezzi di trasporto, gestione casi speciali (frontalieri, residenti settimanali, home office, turni) e integrazione completa dei campi Lohnausweis (D, F, cifra 11, cifra 13.2.2). Hardening di sicurezza completato (93/93 test), frontend statico funzionante, deploy Docker + systemd documentato.

## 2.1 Breakdown delle attività

| Attività | Ore stimate |
| --- | --- |
| Studio normativa fiscale (Art. 25 LT, Art. 26 LIFD, RS 642.118.1, accordo frontalieri CH-IT) | 40 |
| Setup progetto FastAPI + Pydantic + uv + pyproject | 8 |
| Schemi request/response Pydantic con validazioni | 16 |
| Loader YAML + modelli regole fiscali (rules/models.py) | 20 |
| Motore cantonale TI — trasporto (auto, mezzi pubblici, bici, misto, moto) | 50 |
| Motore federale IFD + cap CHF 3'300 + RS 642.118.1 | 25 |
| Motore pasti (Art. 6 + Art. 9, tutte le situazioni) | 25 |
| Modulo altre spese 3% / forfait IC | 16 |
| Casi speciali — frontalieri, residenti settimanali, home office, turni | 25 |
| Lohnausweis — campi D, F, cifra 11, cifra 13.2.2 + logica di precedenza | 25 |
| Geocoding — swisstopo (primario) + Nominatim (fallback) + calcolo distanza | 35 |
| Endpoint API v1 (/calculate, /rules/{year}, /health) + main.py + lifespan | 16 |
| Security hardening — rate limit, API key, security headers, body size, CORS | 35 |
| Frontend statico HTML + CSS + JS (form, validazione, render risultati) | 35 |
| Test unit (8 file, ~90 test su engine e validazioni) | 50 |
| Test integration (API, security, headers) | 25 |
| Docker + deploy VPS Infomaniak Nano + systemd | 25 |
| Documentazione (README, deploy-infomaniak-nano.md, security.md) | 15 |
| Debug, iterazioni, fix bug (buffer 25%) | 110 |
| Totale | 596 |

## 2.2 Tempistiche stato attuale

Totale ore stimate: 596 h

Range realistico (±15%): 506 – 655 h

Equivalenti in giornate (8h): 63 – 81 giornate

Equivalenti in settimane (40h): 12 – 16 settimane

Calendario realistico full-time: 3 – 4 mesi

## 2.3 Costi stato attuale

| Profilo | Tariffa CHF/h | Costo a ore basse | Costo a ore alte |
| --- | --- | --- | --- |
| Junior interno (lower) | CHF 55 | CHF 27'830 | CHF 36'025 |
| Junior interno (upper) | CHF 65 | CHF 32'890 | CHF 42'575 |
| Junior esterno (lower) | CHF 90 | CHF 45'540 | CHF 58'950 |
| Junior esterno (upper) | CHF 110 | CHF 55'660 | CHF 72'050 |

Range complessivo: CHF 27'830 – CHF 72'050 a seconda del profilo (interno vs esterno) e dell'efficienza effettiva sul progetto.

# 3. Roadmap nuove aggiunte

Le 4 fasi previste dalla roadmap (file di piano: C:\Users\oudab\.claude\plans\quali-prossime-funyionalit-a-potrei-wiggly-matsumoto.md) estendono il servizio con: audit log persistente, export PDF dei calcoli, supporto ad altri Cantoni svizzeri e OCR del Lohnausweis. Le fasi sono indipendenti e rilasciabili separatamente, con sequenza consigliata Audit → PDF → Cantoni → OCR.

## Fase 1 — Audit log persistente (SQLite)

Rischio implementativo: Bassa

| Attività | Ore stimate |
| --- | --- |
| Setup modulo app/audit/ + interfaccia AuditStore (Protocol) | 4 |
| Schema SQLite + serializzazione JSON request/response | 8 |
| Hook nell'endpoint /calculate + nuovo endpoint GET /audit/{request_id} | 6 |
| Tests integration (save + retrieve + audit_enabled=False) | 6 |
| Buffer iterazioni 25% | 6 |
| Totale | 30 |

## Fase 2 — Export PDF del calcolo (WeasyPrint)

Rischio implementativo: Media

| Attività | Ore stimate |
| --- | --- |
| Setup modulo app/reports/ + dipendenza WeasyPrint | 4 |
| Template HTML + CSS print-friendly (@page A4, margini, tipografia) | 16 |
| Renderer PDF + endpoint GET /v1/deduction/{request_id}/pdf | 8 |
| Test integration (content-type PDF, header %PDF-) | 6 |
| Iterazioni layout su carta A4 reale | 8 |
| Buffer 25% | 10 |
| Totale | 52 |

## Fase 3 — Estensione altri Cantoni (ZH + BE)

Rischio implementativo: Alta

| Attività | Ore stimate |
| --- | --- |
| Studio normativa StGB Zurigo + StG Berna (Steueramt cantonali) | 30 |
| Refactor rules/models.py (cantonal dict-keyed) + loader.py | 12 |
| Refactor cantonal_engine.py + calculator.py (rimozione cantonal_TI hardcoded) | 16 |
| Migrazione legal_reference da Python a YAML | 8 |
| Aggiunta CantonCode enum + propagazione in DeductionRequest | 6 |
| Scrittura rules/2026.yaml per ZH + BE (trasporto + pasti) | 12 |
| Tests parametrizzati ZH/BE + nuovi casi | 20 |
| Verifica regressione TI (zero modifica risultati esistenti) | 6 |
| Buffer 30% (refactor invasivo) | 30 |
| Totale | 140 |

## Fase 4 — OCR Lohnausweis upload

Rischio implementativo: Alta

| Attività | Ore stimate |
| --- | --- |
| Studio layout standardizzato BFS Lohnausweis (coordinate campi) | 12 |
| Setup pdfplumber + struttura modulo app/ocr/ | 8 |
| Parser PDF testuale (estrazione per coordinate dei campi D/F/11/13.2.2) | 25 |
| Fallback OCR Tesseract per scansioni immagine (pytesseract) | 12 |
| Confidence scoring per ogni campo estratto | 6 |
| Endpoint POST /v1/lohnausweis/parse + UploadFile + validazione | 8 |
| Schema Pydantic LohnausweisFields + integrazione opzionale con /calculate | 6 |
| Test con fixture PDF reali anonimizzati (3 campioni: moderno, vecchio, scansione) | 16 |
| Buffer 30% (alta variabilità OCR su scansioni reali) | 27 |
| Totale | 120 |

# 4. Riepilogo nuove aggiunte

| Fase | Rischio | Ore stimate | Costo (range completo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Audit log persistente (SQLite) | Bassa | 30 | CHF 1'650 – CHF 3'300 |
| Fase 2 — Export PDF del calcolo (WeasyPrint) | Media | 52 | CHF 2'860 – CHF 5'720 |
| Fase 3 — Estensione altri Cantoni (ZH + BE) | Alta | 140 | CHF 7'700 – CHF 15'400 |
| Fase 4 — OCR Lohnausweis upload | Alta | 120 | CHF 6'600 – CHF 13'200 |
| Totale roadmap | — | 342 | CHF 18'810 – CHF 37'620 |

Totale ore roadmap (somma fasi): 342 h

Range realistico (±15%): 290 – 393 h

Equivalenti in giornate (8h): 36 – 49 giornate

Calendario full-time: 1.8 – 2.5 mesi

# 5. Totale generale (stato attuale + roadmap)

Ore complessive: 796 – 1048 h

Costo complessivo, range completo da junior interno lower a junior esterno upper: CHF 43'780 – CHF 115'280

## Note finali

• Le stime presuppongono che la normativa fiscale per i nuovi Cantoni (Fase 3) e i campioni reali di Lohnausweis (Fase 4) vengano forniti dal committente. In caso contrario, aggiungere 20-40 h di ricerca per ciascuna fase.

• Se il progetto fosse svolto da un mid-level developer (3-5 anni esperienza), il tempo totale si ridurrebbe del 30-40%, ma la tariffa oraria salirebbe del 40-60%. Il costo finale tende a essere simile, con minore rischio e tempi più certi.

• Una manutenzione evolutiva post-rilascio realistica è ~10-15% delle ore di sviluppo iniziale per anno (es. aggiornamento regole fiscali ogni anno, fix sicurezza, compatibilità nuove versioni Python/FastAPI).